## Sheet1
불법 주·정차 관리 시스템(WBS)
프로젝트 진행 기간 ¦ 2025.08.12 ~ 2025.08.29
프로젝트 내용 |  |  |  |  | 진행 현황 |  |  | 2025년 8월
| 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 담당자 | 상태 | 진행율 | 소요일 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 불법 주·정차 관리 시스템 |  |  |  | 완료 | 100% | 13
1.1 |  | 프로젝트 기획 |  |  | 완료 | 100% | 1
1.1.1 |  |  | 역할 분담 및 개발 방향 논의 |  | 완료 | 100% | 1
1.1.2 |  |  | 주요 기능 정의 |  | 완료 | 100% | 1
1.2 |  | 시스템 설계 |  |  | 완료 | 100% | 2
1.2.1 |  |  | 데이터 설계 / api 수집 |  | 완료 | 100% | 2
1.3 |  | 프론트 엔드 개발 |  |  | 완료 | 100% | 10
1.3.1 |  |  | 메인 페이지 UI/UX 구현 | 조현진 | 완료 | 100% | 8
1.3.2 |  |  | 주차장 상세 페이지 UI/UX 구현 | 이강호 | 완료 | 100% | 7
1.3.3 |  |  | 통계 페이지 UI/UX 구현 | 안성호 | 완료 | 100% | 8
1.3.4 |  |  | 로그인 및 회원가입 폼 UI/UX 구현 | 최원경 | 완료 | 100% | 9
1.4 |  | 백엔드 개발 |  |  | 완료 | 100% | 10
1.4.1 |  |  | 카카오맵 지도 api 연동 | 조현진 | 완료 | 100% | 1
1.4.2 |  |  |  | 안성호 | 완료 | 100% | 1
1.4.3 |  |  | 차량 주정차 기능(도로 위 랜덤 발생) | 조현진 | 완료 | 100% | 2
1.4.4 |  |  |  | 안성호 | 완료 | 100% | 2
1.4.5 |  |  | 불법 주정차 여부 판단 기능 | 조현진 | 완료 | 100% | 1
1.4.6 |  |  | 인근 주차장 안내 | 조현진 | 완료 | 100% | 1
1.4.7 |  |  | 주차장 리스트 정렬 기능 | 조현진 | 완료 | 100% | 1
1.4.8 |  |  | 불법 주정차 데이터 저장 | 안성호 | 완료 | 100% | 1
1.4.9 |  |  | 실시간 주차 현황 안내 | 이강호 | 완료 | 100% | 1
1.4.10 |  |  |  | 조현진 | 완료 | 100% | 1
1.4.11 |  |  | 지역/기간별 통계 필터링 기능 | 안성호 | 완료 | 100% | 4
1.4.12 |  |  |  | 조현진 | 완료 | 100% | 3
1.4.13 |  |  | 불법 주정차 범칙금 안내 | 이강호 | 완료 | 100% | 1
1.4.14 |  |  | 회원가입 및 로그인 로직 구현 | 최원경 | 완료 | 100% | 2
1.4.15 |  |  | 회원 아이디 찾기 기능 | 최원경 | 완료 | 100% | 1
1.4.16 |  |  | 회원 수정 및 탈퇴 기능 | 최원경 | 완료 | 100% | 2
1.4.17 |  |  | 비밀번호 재설정(이메일 발송) 기능 | 최원경 | 완료 | 100% | 1
1.5 |  | 테스트 및 데이터 수정 |  |  | 완료 | 100% | 6
1.5.1 |  |  | 주차장 경위도 데이터 수정 | 이강호 | 완료 | 100% | 1
1.5.2 |  |  |  | 조현진 | 완료 | 100% | 1
1.5.3 |  |  | 행정구역 Geojson 데이터 수정 | 조현진 | 완료 | 100% | 1
1.5.4 |  |  | 구현범위 확장으로 인한 데이터 추가 |  | 완료 | 100% | 1
1.5.5 |  |  | 전체적인 테스트 및 오류 수정 |  | 완료 | 100% | 2
1.6 |  | 완료 및 보고 |  |  | 완료 | 100% | 2
1.6.1 |  |  | 회의록 정리 | 안성호 | 완료 | 100% | 1
1.6.2 |  |  | 결과 보고서 작성 |  | 완료 | 100% | 2
담당자
안성호
최원경
조현진
이강호
전체