## Sheet1
불법 주·정차 관리 시스템(WBS)
프로젝트 진행 기간 ¦ 2025.08.12 ~ 2025.08.29
프로젝트 내용 |  |  |  |  | 진행 현황 |  |  | 2025년 8월
| 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 담당자 | 상태 | 진행율 | 소요일 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 불법 주·정차 관리 시스템 |  |  |  | 완료 | 100% | 18
1.1 |  | 프로젝트 기획 |  |  | 완료 | 100% | 1
1.1.1 |  |  | 역할 분담 및 개발 방향 논의 |  | 완료 | 100% | 1
1.1.2 |  |  | 주요 기능 정의 |  | 완료 | 100% | 1
1.2 |  | 시스템 설계 |  |  | 완료 | 100%
1.2.1 |  |  | 데이터 설계 / api 수집 |  | 완료 | 100%
1.3 |  | 프론트 엔드 개발 |  |  | 완료 | 100%
1.3.1 |  |  | 메인 페이지 UI/UX 구현 |  | 완료 | 100%
1.3.2 |  |  | 주차장 상세 페이지 UI/UX 구현 |  | 완료 | 100%
1.3.3 |  |  | 통계 페이지 UI/UX 구현 |  | 완료 | 100%
1.3.4 |  |  | 로그인 및 회원가입 폼 UI/UX 구현 |  | 완료 | 100%
1.4 |  | 백엔드 개발 |  |  | 완료 | 100%
|  |  | 차량 주정차 기능(도로 위 랜덤 발생) |  | 완료 | 100%
|  |  | 불법 주정차 여부 판단 기능 |  | 완료 | 100%
|  |  | 인근 주차장 안내 |  | 완료 | 100%
|  |  | 주차장 리스트 정렬 기능 |  | 완료 | 100%
|  |  | 불법 주정차 범칙금 안내 |  | 완료 | 100%
|  |  | 불법 주정차 데이터 저장 |  | 완료 | 100%
|  |  | 실시간 주차 현황 안내 |  | 완료 | 100%
|  |  | 지역/기간별 통계 필터링 기능 |  | 완료 | 100%
|  |  | 카카오맵 지도 api 연동 |  | 완료 | 100%
[5 empty] | 완료 | 100%
[5 empty] | 완료 | 100%
[5 empty] | 완료 | 100%
[5 empty] | 완료 | 100%
[5 empty] | 완료 | 100%
[5 empty] | 완료 | 100%
[5 empty] | 완료 | 100%
[5 empty] | 완료 | 100%
[5 empty] | 완료 | 100%
[5 empty] | 완료 | 100%
[5 empty] | 완료 | 100%
[5 empty] | 완료 | 100%
[5 empty] | 완료 | 100%
[5 empty] | 완료 | 100%
[5 empty] | 완료 | 100%
[5 empty] | 완료 | 100%
[5 empty] | 완료 | 100%
[5 empty] | 완료 | 100%
담당자
안성호
최원경
조현진
이강호
전체